## Sheet2
香港ODS项目周报
项目名称 | 创兴银行香港ODS项目 |  |  | 项目编号
报告周期 | 20210305-20210305 |  |  | 当前阶段 | Rehearsal
本周任务
编号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 本周计划完成 | 当前完成 | 负责人 | 未完成原因 | 备注
1 | 修改 mantis 1个 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 100% | 100% | 董坚
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
其他非计划任务：
下周任务
编号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 下周计划完成 | 当前完成 | 负责人 | 备注
1 | 检查报表权限控制 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 100% | 0% | 董坚
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
本周工作总结：
项目问题
问题分类 | 严重等级 | 问题描述 | 影响分析 | 对总体计划影响 |  | 应对措施 |  | 问题状态
项目风险
风险标题 | 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 后果 | 风险影响 | 应对策略 | 应对措施 | 状态
变更名称 | 变更类别 | 是否重大变更 | 提出日期 | 变更原因 | 状态 | 预计工作量 | 实际工作量 | 应对措施